## Prinzip
|  |  | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
|  | Müller | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  | Meier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Schulze | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Aktivität | Aufwand Geschätzt | Mitarbeiter | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
Arbeitspaket 1
Aktivität 1 | 5 | Müller
Aktivität 2 | 2 | Müller
Aktivität 3 | 4 | Müller
Arbeitspaket 2
Aktivität 1 | 5 | Schulze
Aktivität 2 | 6 | Schulze
Aktivität 3 | 3 | Schulze
Aktivität 4 | 3 | Meier
Summe | 28

## Verbessert
|  |  |  | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
|  |  | Ford | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  | Marvin | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | Douglas | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Aktivität | Aufwand Geschätzt | Aufwand Verplant | Mitarbeiter | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
Arbeitspaket 1
Aktivität 1 | 5 | 5 | Müller | KW 1: 4.5; KW 2: 0.5
Aktivität 2 | 2 | 2 | Müller | KW 2: 2
Aktivität 3 | 4 | 4 | Müller | KW 2: 2; KW 3: 2
Arbeitspaket 2
Aktivität 1 | 5 | 5 | Schulze | KW 1: 4.5; KW 2: 0.5
Aktivität 2 | 6 | 6 | Schulze | KW 2: 4; KW 3: 2
Aktivität 3 | 3 | 3 | Schulze | KW 3: 2.5; KW 4: 0.5
Aktivität 4 | 3 | 3 | Meier | KW 1: 2; KW 2: 1
Summe | 28
Zwischenpräsentation | bar: KW 5
Konzept erstellt | bar: KW 8
Konzept abgenommen | bar: KW 10
Orientierungsphase | 15
Workshop | 5 |  | Ford | KW 1: 4.5; KW 2: 0.5
Workshop | 5 |  | Marvin | KW 1: 4.5
Workshop | 5 |  | Douglas | KW 1: 4.5
Grobkonzeption | 45
Präsentation
Feinkonzeption | 60
Kapitel 1
Kapitel 2

## Controlling
[5 empty] | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
|  |  |  | Müller | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | Meier | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  |  | Schulze | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
Aktivität | Aufwand Geschätzt | Aufwand Verplant | Aufwand Rest | Mitarbeiter | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11 | KW 12 | KW 13
Arbeitspaket 1
Aktivität 1 | 5 | 5 | 0 | Müller | KW 1: 4.5; KW 2: 0.5
Aktivität 2 | 2 | 2 | 0 | Müller | KW 2: 2
Aktivität 3 | 4 | 4 | 2 | Müller | KW 2: 2; KW 3: 2
Arbeitspaket 2
Aktivität 1 | 5 | 5 |  | Schulze | KW 1: 4.5; KW 2: 0.5
Aktivität 2 | 6 | 6 | 4.5 | Schulze | KW 2: 4; KW 3: 2
Aktivität 3 | 3 | 3 | 3 | Schulze | KW 3: 3
Aktivität 4 | 3 | 3 | 0 | Meier | KW 1: 2; KW 2: 1
Summe | 28